Администрация Орловского сельсовета

Дзержинского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020г.                                   с.Орловка                                          № 9-п

Об обеспечении пожарной безопасности на территории Орловского сельсовета в весеннее- летний пожароопасный период на 2020 год

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной  безопасности", от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.17 Устава Орловского сельсовета Дзержинского района Красноярского края, ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий, подлежащих реализации в весеннее- летний пожароопасный период на территории Орловского сельсовета в 2020 году. /прилагается/

2. Ответственным исполнителям принять к неукоснительному исполнению мероприятий утвержденного плана.

3. Опубликовать постановление в периодическом издании «Депутатские вести».

4. Разместить постановление на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Орловского сельсовета                                 В.Е.Крапивкин

ПЛАН

мероприятий, подлежащих реализации в весенне-летний пожароопасный период

на территории Орловского сельсовета в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания КЧС и ПБ органов местного самоуправления с утверждением плана мероприятий на весенне-летний пожароопасный период. | до 20 марта | Глава сельсовета |
| 2. | Создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения для ликвидации пожаров | до 13 апреля | Глава сельсовета, руководители предприятий. |
| 3. | Восстановить и создать минерализованные полосы (проведение опашки) на территориях населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, опасных объектов экономики (склады ГСМ, нефтебазы и т.п.), свалок бытовых отходов | с учетом местных условий, но не позднее 10 июня | Глава сельсовета, Руководители предприятий |
| 4. | Провести ревизию и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения ( водоемы, водонапорные башни), в том числе на территориях предприятий, восстановить указатели мест расположения водоисточников. | до 20 апреля | , Глава сельсовета руководители организаций |
| 5. | Провести мониторинг и подготовку перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, восстановлению отсутствующих указателей | до 1 мая | Глава сельсовета |
| 6. | Изготовить (обновить) стенды по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов | до 15 мая | Зам. главы сельсовета |
| 7. | Разработка, тиражирование и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период | до 13 апреля | Зам. главы сельсовета |
| 8. | Оснащение территорий общего пользования, муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | до 24 апреля | Глава сельсовета, руководители муниципальных учреждений |
| 9. | Проверку готовности подразделений муниципальной, добровольной пожарной охраны к тушению пожаров, (состояния техники, вооружения, оснащенности), при необходимости принятие мер по их укомплектованию согласно нормам | до 13 апреля | Глава сельсовета |
| 10. | Уборка горючих отходов с территорий лесозаготовительных, деревообрабатывающих предприятий, иных пожароопасных производств, а также с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, муниципальным учреждениям | до 1 мая | Руководители предприятий |
| 11. | Подготовка, проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) и контроль выполнения принятых решений по вопросам: -о мерах по повышению уровня противопожарной защиты населенных пунктов, в том числе от лесных пожаров; -о результатах работы по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду (с заслушиванием конкретных руководителей предприятий и организаций, лиц, ответственных за выполнение мероприятий); -о соблюдении руководителями организаций, гражданами требований пожарной безопасности и выполнении предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период; -об установлении особого противопожарного режима и принятии дополнительных мер пожарной безопасности. | заседания проводятся с периодичностью, учитывающей обстановку с пожарами и степень выполнения мероприятий | Крапивкин В.Е. Павлова Т.Н. Зинкевич В.М. Ротэрмель С.В. Костюнин А.Б. |
| 12. | Информирование населения о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдении мер пожарной безопасности по месту проживания граждан с использованием возможностей СМИ | в течение всего периода | КЧС и ПБ, Глава сельсовета |
| 13. | Проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности в поселениях, реализация принятых на них решений | 16,17 апреля | Глава сельсовета |
| 14. | Проведение занятий с учащимися школ, детьми дошкольного возраста о правилах пользования открытым огнем в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения | до 1 мая | Фроленко Л.И. Иванова А.И. |
| 15. | Ограничение доступа населения в лесные массивы. | на период особого противопожарного режима | КЧС и ПБ, Глава сельсовета |