## 8 показатели
Целевые индикаторы и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Текущий год 2020 | [7 empty] | исполнение, % |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | план | факт
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Задача 1 Улучшение санитарно-экологической, пожарно-безопасной обстановки, Обеспечение деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма. Улучшение внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета
2 | Целевые индикаторы Подпрограммы 1 «Благоустройство территории поселения»
мероприятие 1.1. текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории
показатели
| протяженность освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности улиц, проездов на конец года | км | 8,62/14 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 100 | 100 | Целевые показатели достигнуты .
мероприятие 1.2. сбор, вывоз бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок
показатели
| количество граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | чел. | 443 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | Целевые показатели достигнуты .
| доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок | % | 100/100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Целевые показатели достигнуты .
мероприятие 1.3. создание и обеспечение ухода за минерализованными полосами
показатели
| доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос | % | 100/100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Целевые показатели достигнуты .
мероприятие 1.4. обеспечение первичных мер пожарной безопасности
показатели
| Реализация прочих мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении. | % | 100/100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Целевые показатели достигнуты .
Мероприятие 1.5. Противодействие терроризму и экстремизму
показатели
| Информационно-пропагандистское освещение в средствах массовой информации мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму | % | 100/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Целевые показатели достигнуты .
подпрограмма 1.6. содержание мест захоронения
показатели
| доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения | Ед. | 4/4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 100 | 75 | В связи с недостатком бюджетных средств, работы по содержанию кладбища в д.Харьковка запланированы на 2021 год
подпрограмма 1.7. благоустройство мест массового отдыха населения
показатели
| доля мест массового отдыха к общему количеству мест массового отдыха | ед | 4/4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | Целевые показатели достигнуты .
Мероприятие 1.8. реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого и местного бюджетов
показатели
| доля реализованных проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений в общей доле проектов | % | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Целевые показатели достигнуты .
Задача 2. ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений и искусственных сооружений на них; строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
Целевые показатели Подпрограммы 2 «Дороги Орловского сельсовета»
мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Орловского сельсовета
показатели
| работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию в зимний и летний периоды | % | 100/100 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | Целевые показатели достигнуты .
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы по ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, за счет средств дорожного фонда Красноярского края
показатели
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 0,437/14 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
Задача 3
подпрограмма 3.1. Текущее содержание водопроводов, колодцев
показатели
| Доля колодцев, нуждающихся в ремонте; | ед | 1/15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Целевые показатели достигнуты .
| Доля, уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; | м | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Глава сельсовета |  |  | В.Е.Крапивкин

## 9 средства по кодам
Использование бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации) 2020 года
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [9 empty] | исполнение % | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 (отчетный год) |  | 20 20 (текущий год)
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Муниципальная программа | «Повышение качества жизни населения на территории Орловского сельсовета» «Повышение качества жизни населения на территории Орловского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 гг.» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1425701.07 | 1372470.73 | 1339405 | 192363.13 | 1817413 | 492279.88 | 1809779.29 | 770133.09 | 1824413.28 | 1730444.2 | 94.8
|  | в том числе по ГРБС: | [14 empty] | 91.5
Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории поселения» " | всего расходные обязательства |  |  | 0210000000 |  | 638916.81 | 592984.63 | 582795 | 117666.97 | 1060803 | 311179.17 | 1078169.29 | 567647.27 | 1106661.28 | 1012914.88
в том числе по ГРБС:
1. текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории |  | всего расходные обязательства | [15 empty] | Целевые показатели достигнуты. Экономия бюджетных ассигнований по оплате эл.энергии
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0503 | 0210061010 | 244 | 292498.28 | 288741.1 | 390901 | 113666.97 | 390901 | 170741.88 | 390901.29 | 193774.48 | 450977.78 | 357232.14 | 79.2
3. создание и обеспечение ухода за минерализованными полосами 4. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 5. Противодействие терроризму и экстремизму |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0309 | 0210061020 | 240 | 11810 | 11810 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 14366 | 8366.6 | 8366.6 | 8366.6 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
|  |  | 825 | 0309 | 0210061030 | 240 | 1107.66 | 1107.66 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 249.9 | 249.9 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
|  |  | 825 | 0309 | 0210061040 | 240 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
2. сбор, вывоз бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционирован-ных свалок |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0503 | 0210065010 | 240 | 81975.77 | 81975.77 | 152703 | 4000 | 182703 | 128552.34 | 161564 | 156007.24 | 160568 | 160567.24 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
6. содержание мест захоронения |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0503 | 0210065020 | 240 | 7384.95 | 7384.95 | 25500 | 0 | 47533 | 11884.95 | 25500 | 14884.95 | 14885 | 14885 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
7. благоустройство мест массового отдыха населения |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0503 | 0210065040 | 240 | 0 | 0 | 2191 | 0 | 2191 | 0 | 2191 | 0 | 0 | 0
8. реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0503 | 0210097410 | 240 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0210097490 | 240 | 1140.15 | 1140.15 |  |  | 1114 |  | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
[9 empty] | 2000 | 0 | 3861 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0503 | 0210077410 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
[5 empty] | 0210077490 | 240 | 241000 | 198825 | 0 | 0 | 148000 | 0 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
Основное мероприятие 9 |  | всего расходные обязательства | 825 | 0503 | 0210077450 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52033 | 44500 | 44500 | 44500 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
в том числе по ГРБС:
Основное мероприятие 10 |  | всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
Подпрограмма 2 | «Дороги Орловского сельсовета» | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0409 |  |  | 673887 | 672245.99 | 646153 | 74696.16 | 646153 | 159097.66 | 646153 | 171360.56 | 646153 | 645931.06 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Орловского сельсовета |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0409 | 0220062010 | 240 | 118273.84 | 116632.83 | 131500 | 74696.16 | 131505 | 75010.16 | 131505 | 87273.06 | 131505 | 131283.06 | 99.8 | Целевые показатели достигнуты.
|  |  | 825 | 0409 | 0220095080 | 240 | 1905 | 1905 | 1000 | 0 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
Мероприятие 2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0409 | 0220075080 | 240 | 158686 | 158686 | 164877 | 0 | 164877 | 82438.5 | 164877 | 82438.5 | 164877 | 164877 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
Мероприятие 2.3. Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , включая работы по ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0409 | 0220075090 | 240 | 362128 | 362128 | 344640 | 0 | 344640 | 0 | 344640 | 0 | 344640 | 344640 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
|  |  | 825 | 0409 | 0220095090 | 240 | 4346.16 | 4346.16 | 4136 | 0 | 3482 | 0 | 3482 | 0 | 3482 | 3482 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
Мероприятие 2.4. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0409 | 0220074920 | 240 | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Целевые показатели достигнуты.
|  |  | 825 | 0409 | 0220094920 | 240 | 5148 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Целевые показатели достигнуты.
Подпрограмма 3 | «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орловского сельсовета» | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0502 |  |  | 112897.26 | 107240.11 | 110457 | 0 | 110457 | 22003.05 | 85457 | 31125.26 | 71599 | 71598.26 | 95
Мероприятие 3.1. Текущее содержание водопроводов, колодцев |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0502 | 0230064020 | 240 | 112897.26 | 107240.11 | 110457 | 0 | 110457 | 22003.05 | 85457 | 31125.26 | 71599 | 71598.26 | 100 | Целевые показатели достигнуты.
Мероприятие 3.2. Приобретение глубинных насосов для водонапорных башен |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0502 | 0236402 | 240 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.3. Снос аварийных и ветхих строений |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0501 | 0230064120 | 240 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего расходные обязательства | [6 empty] | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 10 средства бюджет
Использование бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы «Повышение качества жизни населения на территории Орловского сельсовета» за 2019 г.
рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | 2018 (отчетный год) |  | 20 19 (текущий год) | [7 empty] | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Муниципальная программа | «Повышение качества жизни населения на территории Орловского сельсовета» | Всего | 785214 | 743039 | 509517 | 0 | 932517 | 82438.5 | 932517 | 230438.5 | 932517 | 932517
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 785214 | 743039 | 509517 | 0 | 932517 | 82438.5 | 932517 | 230438.5 | 932517 | 932517
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Мероприятие подпрограммы 1 | 8. реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета | Всего | 241000 | 198825 | 0 | 0 | 423000 | 0 | 423000 | 148000 | 423000 | 423000
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 241000 | 198825 | 0 | 0 | 423000 | 0 | 423000 | 148000 | 423000 | 423000
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Мероприятие подпрограммы 2 | Мероприятие 2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Всего | 158686 | 158686 | 164877 | 0 | 164877 | 82438.5 | 164877 | 82438.5 | 164877 | 164877
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 158686 | 158686 | 164877 | 0 | 164877 | 82438.5 | 164877 | 82438.5 | 164877 | 164877
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Мероприятие подпрограммы 2 | Мероприятие 2.3. Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , включая работы по ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Всего | 362128 | 362128 | 344640 |  | 344640 |  | 344640 |  | 344640 | 344640
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 362128 | 362128 | 344640 | 0 | 344640 | 0 | 344640 | 0 | 344640 | 344640
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Мероприятие подпрограммы 2 | Мероприятие 2.4. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Всего | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории поселения» | Всего | 241000 | 198825 | 0 | 0 | 423000 | 0 | 423000 | 148000 | 423000 | 423000
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 241000 | 198825 | 0 | 0 | 423000 | 0 | 423000 | 148000 | 423000 | 423000
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Подпрограмма 2 | «Дороги Орловского сельсовета» | Всего | 544214 | 544214 | 509517 | 0 | 509517 | 82438.5 | 509517 | 82438.5 | 509517 | 509517
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 544214 | 544214 | 509517 | 0 | 509517 | 82438.5 | 509517 | 82438.5 | 509517 | 509517
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Глава сельсовета | [5 empty] | В.Е.Крапивкин

## 11 КАИП
Приложение №
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу
за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | местный бюджет | аванс | краевой бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | местный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
| Руководитель | [12 empty] | Подпись