## 8 показатели
Целевые индикаторы и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Текущий год 2021 | [7 empty] | исполнение, % |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | план | факт
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Задача 1 Улучшение санитарно-экологической, пожарно-безопасной обстановки, Обеспечение деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма. Улучшение внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета
2 | Целевые индикаторы Подпрограммы 1 «Благоустройство территории поселения»
мероприятие 1.1. текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории
показатели
| протяженность освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности улиц, проездов на конец года | км | 8,62/14 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62
мероприятие 1.2. сбор, вывоз бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок
показатели
| количество граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | чел. | 443 | 0 | 0 | 5 | 5
| доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок | % | 100/100 | 0 | 0 | 100 | 100
мероприятие 1.3. создание и обеспечение ухода за минерализованными полосами
показатели
| доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос | % | 100/100 | 0 | 0 | 100 | 100
мероприятие 1.4. обеспечение первичных мер пожарной безопасности
показатели
| Реализация прочих мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении. | % | 100/100 | 0 | 0 | 100 | 100
Мероприятие 1.5. Противодействие терроризму и экстремизму
показатели
| Информационно-пропагандистское освещение в средствах массовой информации мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму | % | 100/100 | 0 | 0 | 0 | 0
подпрограмма 1.6. содержание мест захоронения
показатели
| доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения | Ед. | 4/4 | 0 | 0 | 4 | 3
подпрограмма 1.7. благоустройство мест массового отдыха населения
показатели
| доля мест массового отдыха к общему количеству мест массового отдыха | ед | 4/4 | 0 | 0 | 4 | 4
Мероприятие 1.8. реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого и местного бюджетов
показатели
| доля реализованных проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений в общей доле проектов | ед | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0
Задача 2. ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений и искусственных сооружений на них; строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
Целевые показатели Подпрограммы 2 «Дороги Орловского сельсовета»
мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Орловского сельсовета
показатели
| работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию в зимний и летний периоды | % | 100/100 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы по ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, за счет средств дорожного фонда Красноярского края
показатели
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | км | 0,400/11,6 | 0 | 0 | 0.4 | 0
Задача 3
подпрограмма 3.1. Текущее содержание водопроводов, колодцев
показатели
| Доля колодцев, нуждающихся в ремонте; | ед | 1/15 | 0 | 0 | 1 | 1
| Доля, уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; | м | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0
| Глава |  |  | В.Е.Крапивкин

## 9 средства по кодам
Использование бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации) 3 квартал 2021 года
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [9 empty] | исполнение % | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020(отчетный год) |  | 20 21 (текущий год)
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Муниципальная программа | «Повышение качества жизни населения на территории Орловского сельсовета» «Повышение качества жизни населения на территории Орловского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 гг.» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1824413.78 | 1730444.7 | 1181587 | 295893.35 | 1687587 | 792568.46 | 1684393 | 1151021 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории поселения» " | всего расходные обязательства |  |  | 0210000000 |  | 1106661.78 | 1012915.38 | 681398 | 153638.35 | 1187398 | 426255.94 | 1187309 | 759362.54 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
| 1. текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории |  | 825 | 0503 | 0210061010 | 240 | 450977.78 | 357232.14 | 394629 | 153228.54 | 394629 | 224735.22 | 394629 | 24169.14
| 3. создание и обеспечение ухода за минерализованными полосами |  | 825 | 0309 | 0210061020 | 240 | 8367 | 8367 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | 825 | 0309 | 0210061030 | 240 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0310 | 0210061030 | 240 | 0 | 0 | 26220 | 409.81 | 44220 | 17809.81 | 44131 | 17809.81
| 5. Противодействие терроризму и экстремизму |  | 825 | 0309 | 0210061040 | 240 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0310 | 0210061040 | 240 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000
| 2. сбор, вывоз бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционирован-ных свалок |  | 825 | 0503 | 0210065010 | 240 | 160568 | 160567.24 | 147963 | 0 | 147963 | 87710.91 | 147963 | 127575.59
| 6. содержание мест захоронения |  | 825 | 0503 | 0210065020 | 240 | 14885 | 14885 | 106395 | 0 | 106395 | 96000 | 106395 | 99000
| 7. благоустройство мест массового отдыха населения |  | 825 | 0503 | 0210065040 | 240 | 0 | 0 | 2191 | 0 | 1383 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0
| 8. реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета |  | 825 | 0503 | 02100S7410 | 240 | 1114 | 1114 | 1000 | 0 | 2808 | 0 | 2808 | 2808 | 0 | 0
[5 empty] | 02100S7490 | 240 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета |  | 825 | 0503 | 0210077410 | 240 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 488000 | 0 | 488000 | 488000
[5 empty] | 0210077490 | 240 | 148000 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 9 |  |  | 825 | 0503 | 0210077450 | 240 | 44500 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 10
Подпрограмма 2 | «Дороги Орловского сельсовета» | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0409 |  |  | 646153 | 645931.06 | 374975 | 133255 | 374975 | 287695 | 374975 | 313252.94 | 0 | 0
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Орловского сельсовета
|  |  | 825 | 0409 | 0220062010 | 240 | 131505 | 131283.06 | 196603 | 133255 | 196603 | 144505 | 196603 | 164880.94
|  |  | 825 | 0409 | 02200S5080 | 240 | 1649 | 1649 | 1715 | 0 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715
Мероприятие 2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
|  |  | 825 | 0409 | 0220075080 | 240 | 164877 | 164877 | 171475 | 0 | 171475 | 141475 | 171475 | 141475
Мероприятие 2.3. Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , включая работы по ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, за счет средств дорожного фонда Красноярского края
|  |  | 825 | 0409 | 0220075090 | 240 | 344640 | 344640 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 825 | 0409 | 02200S5090 | 240 | 3482 | 3482 | 5182 | 0 | 5182 | 0 | 5182 | 5182
Мероприятие 2.4. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0409 | 0220074920 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 825 | 0409 | 0220094920 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орловского сельсовета» | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0502 |  |  | 71599 | 71598.26 | 125214 | 9000 | 125214 | 78617.52 | 122109 | 78405.52 | 0 | 0
Мероприятие 3.1. Текущее содержание водопроводов, колодцев |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0502 | 0230064020 | 240 | 71599 | 71598.26 | 122109 | 9000 | 122109 | 75937.52 | 122109 | 78405.52
[5 empty] | 0230064020 | 850 | 0 | 0 | 3105 | 0 | 3105 | 2680 | 3105 | 2680
Мероприятие 3.2. Приобретение глубинных насосов для водонапорных башен |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0502 | 0236402 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.3. Снос аварийных и ветхих строений |  | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0501 | 0230064120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа | «Развитие культуры, массового спорта и молодежной политики на территории Орловского сельсовета на 2014 - 2016 годы» | всего расходные обязательства | [6 empty] | 1898962.15 | 470158 | 1898962.15 | 951697
|  | в том числе по ГРБС: | 825 | 0801 | 0110040280 | 540 | 0 | 0 | 1880632 | 470158 | 1880632 | 940316 | 1880632 | 1410474
[5 empty] | 0110060610 | 240 | 0 | 0 | 18330.15 | 0 | 18330.15 | 11381 | 18330.15 | 11381

## 10 средства бюджет
Использование бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы «Повышение качества жизни населения на территории Орловского сельсовета» за 2021 г.
рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | 2020 (отчетный год) |  | 2021 (текущий год) | [7 empty] | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Муниципальная программа | «Повышение качества жизни населения на территории Орловского сельсовета» | Всего | 932517 | 932517 | 171475 | 0 | 659475 | 141475 | 659475 | 629475 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 932517 | 932517 | 171475 | 0 | 659475 | 141475 | 659475 | 629475 | 0 | 0
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Мероприятие подпрограммы 1 | 8. реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета | Всего | 423000 | 423000 | 0 | 0 | 488000 | 0 | 488000 | 488000 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 423000 | 423000 | 0 | 0 | 488000 | 0 | 488000 | 488000 | 0 | 0
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Мероприятие подпрограммы 2 | Мероприятие 2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Всего | 164877 | 164877 | 171475 | 0 | 171475 | 141475 | 171475 | 141475 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 164877 | 164877 | 171475 | 0 | 171475 | 141475 | 171475 | 141475
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Мероприятие подпрограммы 2 | Мероприятие 2.3. Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , включая работы по ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Всего | 344640 | 344640 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 344640 | 344640
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Мероприятие подпрограммы 2 | Мероприятие 2.4. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории поселения» | Всего | 423000 | 423000 | 0 | 0 | 488000 | 0 | 488000 | 488000 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 423000 | 423000 | 0 | 0 | 488000 | 0 | 488000 | 488000
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Подпрограмма 2 | «Дороги Орловского сельсовета» | Всего | 509517 | 509517 | 171475 | 0 | 171475 | 141475 | 171475 | 141475 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 509517 | 509517 | 171475 | 0 | 171475 | 141475 | 171475 | 141475
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования
юридические лица
Глава | [5 empty] | В.Е.Крапивкин

## 11 КАИП
Приложение №
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу
за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | местный бюджет | аванс | краевой бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | местный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
| Руководитель | [12 empty] | Подпись