**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНой ПРОГРАММЫ ЗА 2024 ГОД**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение качества жизни населения на территории Орловского сельсовета»   утвержденной постановлением администрации Орловского сельсовета от 14.11.2013 г. № 43-п.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение качества жизни населения на территории Орловского сельсовета»  проведена за 2024 год в соответствии с постановлением «О порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Орловского сельсовета» от 26.02.2018 г. № 7-п.

Данная оценка выполнена путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограмм с их фактическими значениями за отчетный год.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1. Улучшение санитарно-экологической, пожарно-безопасной обстановки. Проведение мероприятий по противодействию проявлений экстремизму и терроризму.

Улучшение внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета

2. Выполнение текущих регламентных работ, ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения качества жизни населения, предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с функционированием систем водоснабжения.

Подпрограммы:

1. Благоустройство территории поселения.

 Цель подпрограммы: Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения

 Задача подпрограммы: Улучшение санитарно-экологической, пожарно-безопасной обстановки, Обеспечение деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма. Улучшение внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета

2. Дороги Орловского сельсовета.

 Цель и задача подпрограммы: ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений и искусственных сооружений на них; строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

 3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орловского сельсовета.

Цель подпрограммы: создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающие комфортные условия проживания на территории поселения

 Задача подпрограммы: обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры

Критерии оценки:

1. **Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Плановый объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей | Фактический объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей | Сумма не исполненных бюджетных ассигнований по объективным причинам, тыс.рублей | Причина неисполнения |
| Благоустройство территории поселения | 1670,88 | 1459,26 | 211,62 | Целевые показатели достигнуты. Экономия бюджетных ассигнований по оплате расходов на эл.энергию, электроваров, экономия по закпкам на торгах в рпмках ППМИ. |
| Дороги Орловского сельсовета | 3305,25 | 3201,86 | 103,39 | Целевые показатели достигнуты. Экономия при оплате услуг на содержание дорог в зимнее время за счет использвания собственной техники администрации Орловского сельсовета |
| Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орловского сельсовета | 210,0 | 210,0 | 0,00 |  |
| ИТОГО | 5 186,13 | 4871,12 | 315,01 |  |



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

4871,12 + 315,01/5186,13 = 1,0

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа  может считаться реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 1,0.

1. **Степень достижения целевых индикаторов Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Целевой индикатор, плановое значение | Целевой индикатор, фактическое значение | Исполнение, ед |
| 1 | протяженность освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности улиц, проездов | 8,62 | 8,62 | 1 |
| 2 | количество граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | 4 | 4 | 1 |
| 3 | доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок | 100 | 100 | 1 |
| 4 | доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос | 100 | 100 | 1 |
| 5 | обеспечение первичных мер пожарной безопасности Реализация прочих мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении. | 100 | 100 | 1 |
| 6 | Информационно-пропагандистское освещение в средствах массовой информации мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму | 100 | 100 | 1 |
| 7 | доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения | 4 | 3 | 0,75 |
| 8 | доля мест массового отдыха к общему количеству мест массового отдыха | 4 | 4 | 1 |
| 9 | доля реализованных проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений в общей доле проектов к реализации | 1 | 1 | 1 |
| 10 | работы по содержанию по содержанию автомобильных дорог местного значения, выполняемые в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию в зимний и летний периоды | 100 | 100 | 1 |
| 11 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | 0,03 | 0,03 | 1 |
| 12 | Доля колодцев, нуждающихся в ремонте; | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого 12 значений |  |  |  |



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

*О*2 = 1+1+1+1+1+1+0,75+1+1+1+1+1/12 = 0,98

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа  может считаться реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 0,9.

1. Итоговая оценка эффективности реализации Программы

*Oитог = O1 +O2/2*

*1,0 + 0,98/2 = 0,99*

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Повышение качества жизни населения на территории Орловского сельсовета» может считаться реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 0,9.