М Е Р О П Р И Я Т И Я

по обеспечению пожарной безопасности в осенне- зимний

пожароопасный период на территории Орловского сельсовета  на  2013 – 2014 год

| п/н | Наименование мероприятия | Срок реализации | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и утверждение плана мероприятий на осенне- зимний пожароопасный период | до 15.10. | Дмитриева Н.В. Зинкевич Л.В. |
| 2. | Восстановление и создание минерализованных полос (проведение опашки) в населённых пунктах, прилегающих к лесным массивам, опасных объектов экономики: | до 15.10 | Павлова Т.Н. Зинкевич Л.В. |
|  | Орловка |  | Павлова Т.Н. Зинкевич Л.В. |
|  | Асанск |  | Зинкевич Л.В. |
|  | Харьковка |  | Зинкевич Л.В. |
|  | Чемурай |  | Зинкевич Л.В. |
| 3. | Проверка наличия в населенных пунктах систем звукового оповещения населения о пожарах. | до 15.10 | Зинкевич Л.В. |
| 4. | Проведение ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни, подъезды). Восстановление указателей мест расположения водоисточников с подсветкой в ночное время суток. | до 15.10. | Зинкевич Л.В. Павлова Т.Н. |
|  | водозабор и подъезд к водонапорной башне (ул. Центральная №2 (а)) | до 15.10 | Павлова Т.Н. |
|  | водозабор и подъезд к водонапорной башне (ул.Школьный городок 11(5)) | до 15.10 | Зинкевич Л.В. |
|  | подъезд к пожарному водоему |  |  |
| 5. | Обновление стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования | до 12.10. | Дмитриева Н.В. |
| 6. | Распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту | до 20.10. | Дмитриев А.Н. |
| 7. | Проведение проверок оснащения территорий, учреждений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | до 15.10 | Руководители учреждений |
| 8. | Проведение проверок наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря (багров, лопат, пр.) | до 15.10. | Дмитриев А.Н. |
| 9. | Подготовка, проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) , контроль выполнения принятых решений. | до 25.10 | Зинкевич Л.В. |
| 10. | Проверить состояние электропроводки и печного отопления в частном секторе, представлять сведения о нарушениях требований в отделение ГПН по Дзержинскому району | постоянно | Дмитриев А.Н. |