|  | Приложение к проекту постановления администрации Орловского сельсовета от 18.10.2013 г. № 34-п |
| --- | --- |

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Орловского сельсовета, их формировании и  реализации

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Орловского сельсовета, их формировании и реализации (далее – Порядок) устанавливает этапы и правила разработки, формирования, механизм реализации муниципальных программ Орловского сельсовета.

1.2. В целях настоящего Порядка под муниципальной программой Орловского сельсовета понимается документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности, и содержащий систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, а также меры по управлению муниципальной собственностью Орловского сельсовета.

1.3. Муниципальная программа Орловского сельсовета (далее – программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Орловского сельсовета, повышение результативности расходов бюджета Орловского сельсовета (далее – местный бюджет).

1.4. Программы разрабатываются на срок не менее чем три года.

1.5. Программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия программы, реализуемые администрацией Орловского сельсовета  в соответствии с полномочиями, предусмотренными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом Орловского сельсовета, иными муниципальными правовыми актами Орловского сельсовета.

1.6. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия 
и термины:

подпрограмма – система мероприятий программы, направленная 
на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанная системой показателей, сроков осуществления и ресурсами с программой;

отдельное мероприятие программы – значительное мероприятие программы, направленное на решение конкретной задачи программы;

ответственный исполнитель программы – администрация  Орловского сельсовета, определенная в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением администрации Орловского сельсовета, в качестве ответственного исполнителя программы и осуществляющая текущее управление  реализацией программы, обеспечивающая координацию деятельности соисполнителей программы в ходе ее реализации, осуществляющая реализацию отдельных мероприятий программы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющая функции соисполнителя программы в части реализации отдельных подпрограмм программы;

соисполнитель программы – орган местного самоуправления Орловского сельсовета и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением администрации Орловского сельсовета, в качестве соисполнителя программы, осуществляющий реализацию подпрограммы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции ответственного исполнителя программы в части реализации отдельных мероприятий программы;

основные параметры программы – лимиты бюджетных ассигнований 
на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей 
и показателей результативности программы, сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.

- 2. Принятие решений о разработке программ

2.1. Инициаторами предложений о разработке программы, предлагаемой к реализации с очередного финансового года, могут выступать органы местного самоуправления Орловского сельсовета, юридические и физические лица.

2.2. Предложения о разработке программы, предлагаемой к реализации 
с очередного финансового года, направляются в администрацию Орловского сельсовета не позднее 10 мая текущего года.

2.3. Отбор предложений для их решения на местном уровне посредством разработки и реализации программы осуществляется администрацией Орловского сельсовета, по следующим критериям:

соответствие приоритетам социально-экономического развития Орловского сельсовета;

соответствие полномочиям органов местного самоуправления Орловского сельсовета согласно действующему законодательству;

значимость проблемы, комплексный, в том числе межотраслевой, характер;

направленность на реформирование соответствующей сферы, достижение качественно нового уровня развития.

2.4. Ответственный исполнитель - администрация Орловского сельсовета с учетом предложений проводит разработку, обоснование концепций программ в срок до 30 мая текущего года.

2.5. Концепция программы должна содержать:

определение приоритетов муниципальной политики в соответствующей сфере, охватываемой программой;

определение основных проблем в соответствующей сфере, охватываемой программой, включая анализ причин их возникновения и целесообразности их решения в рамках программы;

определение перечня основных направлений решения проблем, обозначенных в программе;

определение целей и задач программы и показателей, характеризующих  достижение целей и задач;

определение возможного перечня отдельных мероприятий программ 
и подпрограмм, цели которых направлены на достижение задач программы;

определение главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (далее – соисполнители программы);

определение возможного перечня мероприятий подпрограмм 
и показателей, характеризующих достижение целей подпрограмм;

определение возможного перечня мер регулирования;

определение и оценка возможных рисков при реализации программы;

определение объемов бюджетных ассигнований программы, направленных на реализацию отдельных мероприятий программы, подпрограмм, в том числе бюджетных ассигнований, направленных 
на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности Орловского сельсовета.

2.6. Администрация Орловского сельсовета рассматривает представленные концепции программ, готовит заключения к концепциям программ и в срок до 30 июня текущего года направляет главе Орловского сельсовета

2.7. На основе концепций программ, согласованных с главой Орловского сельсовета администрация Орловского сельсовета формирует перечень программ, предлагаемых к реализации, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и в срок до 10 августа утверждается распоряжение администрации Орловского сельсовета или в случае необходимости вносит изменения в действующий Перечень программ.

Внесение изменений в Перечень программ осуществляется в порядки и в сроки, установленные для его формирования.

- 3. Разработка программы, внесение в нее изменений

  - Перечень программ, утвержденный постановлением администрации Орловского сельсовета, является основанием для разработки проекта программы.

  - Проект программы должен быть разработан в соответствии 
с согласованной  концепцией программы, а в случае наличия замечаний – с учетом замечаний к концепции программы.

Проект программы или изменений в действующие программы разрабатывается в рамках  бюджетных ассигнований, утвержденные в решении о бюджете.

Подготовка изменений в действующие программы осуществляется 
по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы Орловского сельсовета, администрации Орловского сельсовета, в том числе по результатам мониторинга реализации программ.

  - Ответственный исполнитель несет ответственность 
за своевременную и качественную подготовку и согласования проекта постановления администрации Орловского сельсовета об утверждении программы или о внесении изменений в действующую программу (далее – проект постановления).

  - Ответственный исполнитель программы  осуществляет разработку проекта программы в соответствии с требованиями к содержанию программы, установленными настоящим Порядком.

  - Ответственный исполнитель представляет проект программы на согласование в администрацию Орловского сельсовета, предварительно согласовав его с соисполнителями программы.

Администрация Орловского сельсовета в течение 3-х дней рабочих дней с момента поступления согласовывает проект программы либо готовит к нему замечания.

Проект программы направляется ответственным исполнителем на рассмотрение в комиссию по финансовым и социально- экономическим вопросам Орловского сельского Совета депутатов.

Рекомендации комиссии оформляются в виде протокола и направляются ответственному  исполнителю.

  - Проект программы или изменений в ранее утвержденные программы, связанных с планированием бюджета на очередной финансовый год и плановый период, представляется ответственным исполнителем в срок до 10 сентября текущего года на утверждение в администрацию Орловского сельсовета

3.7. Программы, предлагаемые к реализации , начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные программы, связанные с планированием бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежат утверждению администрацией Орловского сельсовета, с учетом мнения комиссии по финансовым и социально- экономическим вопросам Орловского сельского Совета депутатов  в срок не позднее 10 октября текущего года.

3.8. В течение текущего финансового года допускается внесение 
в действующую программу изменений.

4. Требования к содержанию программы

  - Программа разрабатывается исходя из основных приоритетов социально-экономического развития Орловского сельсовета и основных направлений деятельности администрации Орловского сельсовета на соответствующий период, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Красноярского края, иных нормативных правовых актов Красноярского края, Устава Орловского сельсовета, иных муниципальных правовых актов Орловского сельсовета.

  - Программа разрабатывается ответственным исполнителем программы с соисполнителями и содержит:

- паспорт программы по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку, включающий в себя:

наименование программы;

основания для разработки программы;

ответственного исполнителя программы;

соисполнителей программы;

перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы;

цели программы;

задачи программы;

этапы и сроки реализации программы;

- перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период;

- информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе 
в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы;

перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Орловского сельсовета (в случае финансирования объектов капитального строительства в рамках программ развития муниципальных учреждений необходимо указать программу развития);

- характеристику текущего состояния соответствующей сферы 
с указанием основных показателей социально-экономического развития Орловского сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы;

- приоритеты и цели социально-экономического развития 
в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы;

- механизм реализации отдельных мероприятий программы или ссылку на нормативный правовой акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий;

- прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории  Орловского сельсовета;

- перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов;

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программ, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- информацию о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы (приложение 4 к настоящему Порядку);

- информацию о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета (приложение 5 к настоящему Порядку);

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий – в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей) по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

- л)основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам поселений района, в случае если программа предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, или дается ссылка на действующие правила.

- 4.3. Целевые показатели и показатели результативности программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое 
по официально утвержденным методикам и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программ.

- По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами муниципальной политики, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.

- 4.4. Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным макетом подпрограммы, реализуемой в рамках программы, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку и утверждаются в виде отдельных приложений к программе.

- 5. Финансовое обеспечение реализации программ

- 5.1. Финансовое обеспечение реализации программ в части расходных обязательств Орловского сельсовета осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается Решением Орловского сельского Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- 5.2. Внесение изменений в программы является основанием для подготовки проекта о внесении изменений в Решение о  бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством.

- 5.3. Финансирование отдельных мероприятий программ и подпрограмм, включенных в состав программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих мероприятий программ и подпрограмм.

- 5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта  бюджета.

5.5. В случае участия в реализации программы организаций финансовое обеспечение реализации программы за счет средств указанных участников программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

5.6. Программой может быть предусмотрено предоставление субсидий  на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих программам.

- 5.7. Информация о планируемых расходах местного бюджета на реализацию программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета (по ответственному исполнителю и соисполнителям программы).

- Расходы на реализацию программы указываются в целом, с распределением по отдельным мероприятиям программы и подпрограммам по кодам классификации расходов бюджетов.

- В качестве финансового обеспечения программы также могут быть предусмотрены межбюджетные трансферты из районного бюджета.

- 6. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

6.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность 
за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

6.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

подготовка отчетов о реализации программы.

6.3. Соисполнителем программы осуществляется:

координация исполнения отдельных мероприятий программы 
и мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы 
и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

6.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5. В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в программу в части текущего финансового года. Внесение изменений в программу, оказывающих влияние на основные параметры программы, утвержденные администрацией Орловского сельсовета осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения проектов программ, за исключением рассмотрения в комиссии по финансовым и социально- экономическим вопросам Орловского сельского Совета депутатов  и установленных для утверждения проектов программ сроков.

6.6.  К основным параметрам программы, утвержденным администрацией Орловского сельсовета относятся:

лимиты бюджетных ассигнований, на реализацию программы в целом;

плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы;

сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.

- 6.7. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

- Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, курируемых соисполнителем в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.

6.8 Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в администрацию Орловского сельсовета ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца , следующего за отчетным, по форме согласно приложениям № 8 – 11 к настоящему Порядку.

- 6.9. Годовой отчет о ходе реализации программы и оценки эффективности формируется ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

- Согласованный с соисполнителями программы годовой отчет представляется в администрацию Орловского сельсовета до 01 марта года, следующего за отчетным.

- 6.10 Годовой отчет о ходе реализации программы и оценки эффективности содержит:

- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

- сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- информацию о целевых показателях и показателях результативности, 
о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей 
по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;

- информацию о запланированных, но не достигнутых результатах 
с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

- описание результатов реализации отдельных мероприятий программы 
и подпрограмм в отчетном году;

- перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм 
и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших 
на их реализацию (нереализацию);

- информацию об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы 
и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений 
(с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;

- информацию об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых 
и фактических значений по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку;

- расшифровку финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности Орловского сельсовета, включенным в программу, по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку;

- информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий;

- конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат 
и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

- результаты оценки эффективности реализации программы.

- По отдельным запросам администрации Орловского сельсовета ответственным исполнителем и соисполнителями программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

6.11. Годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет, а также сайте администрации Орловского сельсовета.